Приложение

к постановлению администрации Залесовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие туризма в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |
| Соисполнители программы | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа, отдел по культуре |
| Участники программы | Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа;  Управление по финансам Залесовского муниципального округа;  Информационно-консультационный центр предпринимателей Залесовского округа;  Отдел по связям с общественностью администрации Залесовского муниципального округа;  Коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере туристического бизнеса. |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» |
| Цели программы | Развитие туристической отрасли и создание благоприятных условий для развития туризма в Залесовском муниципальном округе |
| Задачи программы | 1. Содействие развитию предпринимательства в сфере оказания туристических услуг;  2. Увеличение туристического потока;  3. Привлечение в экономику округа инвестиций и увеличение рабочих мест;  4. Формирование имиджа Залесовского муниципального округа как привлекательного для развития туризма. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, ед.;  - Количество новых рабочих мест в сфере туризма на территории Залесовского муниципального округа, ед.;  - Количество мест круглогодичного размещения, ед.;  -Туристский поток, чел.;  - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в туристической отрасли на территории Залесовского муниципального округа, получившие поддержку, в том числе в рамках мероприятий настоящей муниципальной программы, ед..  - Количество мероприятий, проведенных на территории округа с целью популяризации туристических зон (турбазы, заповедные места, национально-культурные и исторические локации), ед.;  - Количество экскурсионных маршрутов, осуществляющихся на территории округа (внутри территории или транзитные), шт.. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств бюджета муниципального округа, направляемых на реализацию мероприятий программы, составляет 699,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 200,0 тыс. рублей;  2023 год - 99,0 тыс. рублей;  2024 год - 200,0 тыс. рублей;  2025 год - 200,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение количества субъектов, занятых в сфере оказания туристических услуг, до 8-ми суб. к 2025 г.  - Введение новых рабочих мест в сфере туризма на территории Залесовского муниципального округа не менее 2-х в год.  - Увеличение количества мест круглогодичного размещения до 48-ми единиц к 2025 г.  - Увеличение туристского потока до 14800 человек к 2025 г.  - Количество субъектов СМСП, занятых в туристической отрасли на территории Залесовского муниципального округа, получивших поддержку, в том числе в рамках мероприятий настоящей муниципальной программы, не менее 1-го ежегодно.  - Количество мероприятий, проведенных на территории округа с целью популяризации туристических зон (турбазы, заповедные места, национально-культурные и исторические локации) – до 2-х в год к 2025 г.  - Количество экскурсионных маршрутов, осуществляющихся на территории округа (внутри территории или транзитные) – до 2-х к 2025 г. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Роль туризма в современном мире колоссальна. Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристических компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, общественного питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития многих регионов России, в том числе и Алтайского края. Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и общества.

Туризм является одним из важнейших направлений, влияющих на рост экономики в Залесовском муниципальном округе.

Залесовский муниципальный округ основан в XVIII в. старообрядцами, расположен на северо-востоке Алтайского края, граничит с Кемеровской и Новосибирской областями. По территории муниципального округа проходят автомобильные трассы: Алтай-Кузбасс, Залесово-Заринск-Барнаул, Залесово-Заринск-Мартыново. Площадь муниципального округа (км2): 3274кв.м, административный центр в с. Залесово.

По рельефу территория муниципального округа разнообразна: восточную таежную часть занимают предгорья Салаирского кряжа с многочисленными косогорами и долинами по извилистым речкам. Климат континентальный. Средняя температура января -19, июля +18. Годовое количество атмосферных осадков до 600 мм. Почвы дерново-подзолистые, серые лесные и выщелоченные черноземы. Значительную площадь занимает черневая тайга. Обитают: из зверей - лось, косуля, заяц, медведь, волк, лиса, рысь, ондатра, бобр, сурок, барсук; из птиц - тетерев, рябчик, глухарь. Залесовский муниципальный округ имеет привлекательные места для организации туристического бизнеса, зимних видов спорта, в первую очередь, лыжного.

В муниципальном округе имеется 10 особо охраняемых природных территорий, в том числе два памятника природы регионального значения. Среди них: дендросад из хвойных пород в с. Борисово; озеро Красный Яр в с. Шатуново; озеро Верхнее Игнатево в бывшем с. Ветохино; озеро Черное в с. Черемушкино; озеро Мало-Калтайское в 3 км. от с. Черемушкино.

Памятники природы, утверждённые администрацией Алтайского края 06 мая 2014 г. Постановлением № 220: озеро Чёрное, озеро Мало-Калтайское.

На 01.01.2020 года на территории Залесовского муниципального округа насчитывается 33 объекта культурного наследия, находящиеся на государственном учете в соответствии с законодательством Российской Федерации: 30 памятников истории (из них 18 объектов, посвященных Великой Отечественной войне, 12 объектов связаны с событиями периода гражданской войны), 2 памятника археологии (курганный могильник в Видоново, поселение Пещерка). На государственном учете продолжает оставаться и 1 памятник архитектуры - Церковь Николая Чудотворца (с. Думчево), сгоревшая в 2004 году.

В настоящее время туристская отрасль в Залесовском муниципальном округе находится на стадии развития. Самой важной достопримечательностью округа является водопад на р. Пещерка - творение человеческих рук. Крупный пруд, водоизмещением около 50000 куб. м. с водопадом, расположен на окраине с. Пещерка, средняя глубина – от 3 до 14 м.. Он возник при строительстве дамбы Пещерского озера (пруда, водохранилища). В летнее время ширина водопада 5 м., весной – около десяти. Водопад выглядит естественно, несмотря на то что данная красота является техногенным ландшафтом. Пруд с водопадом вместе с долиной реки ниже по течению, можно назвать «частичкой Горного Алтая» на территории Залесовского муниципального округа. Вода в пруду очень хорошо прогревается. Поэтому струи водопада не так обжигающе холодны, как в горах. Это уникальное по своей природе экзотическое место сравнительно недавно облюбовали отдыхающие. Они с большим удовольствием принимают «душ» под падающими струями (своего рода природный сеанс гидромассажа), или отдыхают в «ванночках» у подножия. Данная территория имеет высокий туристско-рекреационный потенциал для комплексного развития сферы туризма в округе. Окрестности здесь очень живописны и всегда вызывают у путешественников удивление. Кроме красоты самого водопада поражает резкая смена ландшафта. От водопада вниз по течению долина реки становится очень узкой, берега — отвесными.

Выше водопада долина реки запрудилась, и образовался водоем (пруд). На правом берегу располагаются березовые колки, где водятся ежи. Левый берег занят таежной растительностью, кругом черневая тайга: пихты, ели, березы, травы выше человеческого роста — лиловые заросли иван-чая, голубые цветы аконита и двухметровые зонтики борщевика. Кроме того, недалеко от северной окраины упомянутого села располагается пещера, являющаяся еще одним памятником природы округа. Она сформировалась в темно-серых известняках силурийского возраста. Вход представляет собой щель высотой до 3,5 метров и шириной около 1,5 м.. На входе располагается крупный блок породы, высотой около 1,5 метра. Под ним, на расстоянии от входа около пяти метров, пещера заканчивается.

На сегодняшний день на р. Пещерка обустроена база отдыха «Пещерский водопад» (ИП Климанов А. А.).

Сезонная вместимость базы отдыха «Пещерский водопад» - 900 чел., 63 комфортабельных номера. На территории базы расположены баня, беседки. Оборудование для развлечения лодки, катамараны и др.

Основные объекты туристского потенциала Залесовского муниципального округа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Группа** | **Наименование** |
| **Средства размещения** | - гостиница «Регион-22»  - гостиница «Залесовская»  - база отдыха «Пещерский водопад»  - дом рыбака «Карповое подворье»  - база отдыха «Жемчужный берег Алтая»  - база отдыха «Виктория» |
| **Предприятия общественного питания** | - кафе «Плюшка» (с. Залесово)  - кафе «Арарат» (с. Залесово)  - Придорожный сервис  - кафе «22 rus»  - кафе «Уют»  - кафе «Губернская застава»  - кафе «Шашлычная»  - кафе «Узбекская кухня» |
| **Основные достопримечательности** | -МБУК «Многофункциональный культурный центр» Залесовского муниципального округа Алтайского края;  -«Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с. Залесово)  -Государственный природный комплексный заказник «Залесовский»  -Музей-усадьба «Мордовское подворье» (с. Борисово)  -Источник «SALAIR» (с. Залесово)  -На территории округа установлено 17 памятников (обелисков, мемориалов) погибшим сельчанам в годы Великой Отечественной войны. |

Существует ряд факторов, препятствующих развитию туризма на территории Залесовского муниципального округа:

- недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях отдыха в Залесовском муниципальном округе;

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность средств круглогодичного размещения и объектов досуга, туристских объектов показа);

- отсутствие продуманного комплекса информационных материалов о муниципальном округе, ассортименте сувениров;

- отсутствие подготовленных кадров в сфере туристской индустрии.

Следовательно, процесс формирования, становления и развития туристской отрасли в Залесовском муниципальном округе, решение проблем по эффективному и рациональному использованию туристско-рекреационного потенциала, требует программно-целевого подхода путем объединения усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, всех заинтересованных организаций, а также отдельных граждан.

1. **Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации**
   1. **Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Закон Алтайского края от 03.04.2018 N 14-ЗС «О туризме в Алтайском крае»;

Закон Алтайского края от 11.11.2019 № 83-ЗС «Об особо охраняемых территориях рекреационного назначения в Алтайском крае»;

Постановление Правительства Алтайского края от 12.12.2023 № 48 "Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае».

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года, утвержденная законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы» в соответствии с вышеперечисленными нормативными правовыми актами в том числе отнесены:

- усиление социально-экономической роли туризма;  
- увеличение количества потребителей услуг в сфере туризма, расширение целевой аудитории отдыхающих;  
- повышение инвестиционной активности в сфере туризма;  
- повышение конкурентоспособности туристского продукта, в том числе посредством улучшения сервиса, расширения ассортимента туристских и сопутствующих услуг;  
- формирование единого информационного пространства для туристов;  
- расширение сфер и форм межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере туризма.

* 1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Цель программы: развитие туристической отрасли и создание благоприятных условий для развития туризма в Залесовском муниципальном округе.

Задачи программы:

1. Содействие развитию предпринимательства в сфере оказания туристических услуг;
2. Увеличение туристического потока;
3. Привлечение в экономику округа инвестиций и увеличение рабочих мест;
4. Формирование имиджа Залесовского муниципального округа как привлекательного для развития туризма.
   1. **Индикаторы и конечные результаты муниципальной программы**

На основании анализа реализации муниципальной программы в 2021-2025 годах, её рисков и достижения индикаторов, был сделан вывод о проблемах в отрасли. В связи с новыми данными были пересмотрены количественные показатели индикаторов эффективности реализации муниципальной программы.

Программа считается эффективной, если достигла планируемых показателей. К индикаторам эффективности муниципальной программы относятся:

- Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, ед.;

- Количество новых рабочих мест в сфере туризма на территории Залесовского муниципального округа, ед.;

- Количество мест круглогодичного размещения, ед.;

- Туристский поток, чел.;

- Количество СМСП, занятых в туристической отрасли в округе, получивших поддержку, в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы, ед.;

- Количество мероприятий, проведенных на территории округа с целью популяризации туристических зон (турбазы, заповедные места, национально-культурные и исторические локации), ед.;

- Количество экскурсионных маршрутов, осуществляющихся на территории округа (внутри территории или транзитные), шт..

Реализация муниципальной программы позволит:

- Увеличить количество субъектов, занятых в сфере оказания туристических услуг, до 8-ми к 2025 г.;

- Вводить новые рабочие места в сфере туризма на территории Залесовского муниципального округа не менее 2-х ежегодно;

- Увеличить количество мест круглогодичного размещения до 48-ми единиц к 2025 г.;

- Увеличить туристический поток до 14800 человек к 2025 г.;

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в туристической отрасли на территории Залесовского муниципального округа, в том числе в рамках мероприятий настоящей муниципальной программы, не менее 1-го ежегодно;

- Увеличить количество мероприятий, проведенных на территории округа с целью популяризации туристических зон (турбазы, заповедные места, национально-культурные и исторические локации) до 2-х к 2025 г.;

- Увеличить количество экскурсионных маршрутов, осуществляющихся на территории округа (внутри территории или транзитные) – до 2-х к 2025 г.

* 1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы будет проходить в период с 2021 по 2025 годы включительно.

Этапы реализации программы не установлены.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Для достижения цели – развития туристической отрасли и создание благоприятных условий для развития туризма в Залесовском муниципальном округе, и решения основных задач проводятся следующие мероприятия муниципальной программы

1. Для содействия развитию предпринимательства в сфере оказания туристических услуг запланировано:

- проведение круглых столов, рабочих встреч, семинаров с представителями туристической отрасли;

- содействие в составлении бизнес-плана по развитию туризма представителям малого и среднего предпринимательства, оказание консультативной помощи в сфере информирования через информационно-консультационный центр предпринимательства.

2. Для увеличения туристического потока в рамках программы проводится:

- освещение в СМИ и сети Интернет информации о туристических зонах муниципального округа;

- ежегодно организовано проведение фестивалей, праздников, популяризирующих туристические места Залесовского муниципального округа в с. Борисово, Шатуново, Муравей, Пещёрка, Залесово;

- в процессе разработки находятся экскурсионные маршруты по значимым достопримечательностям Залесовского округа: водопад в с. Пещёрка, музей-усадьба «Мордовское подворье» в с. Борисово, место, где располагался испанский детский дом в с. Тундриха, старообрядческая церковь в с. Залесово, краеведческий музей в с. Залесово.

- изготовление и установка знаков туристической навигации в рамках муниципальной программы позволит закрыть вопрос с обозначением указателей наших туристических объектов на трассах регионального значения.

3. Для привлечения в экономику округа инвестиций и увеличения рабочих мест есть возможность задействовать региональные ресурсы:

- софинансирование в части оказания государственной поддержки в форме субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию гостевых домов в сельской местности, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей (в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае») возможно по заявкам предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

4. Для формирования имиджа Залесовского муниципального округа как привлекательного для туризма осуществляется:

- разработка брендбука Залесовского муниципального округа, символики, печатной продукции, полиграфии, брендированной продукции;

- размещение информации о туристической привлекательности Залесовского округа в газете Залесовского муниципального округа «Сельский новатор» и сети Интернет положительного опыта оказания услуг в сфере туризма;

- участие Залесовского муниципального округа в краевых экономических форумах по развитию и продвижению туризма.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение мероприятий целевой программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального округа.

Общий объем средств бюджета муниципального округа, направляемых на реализацию мероприятий программы, составляет 699,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 200,0 тыс. рублей;

2023 год - 99,0 тыс. рублей;

2024 год - 200,0 тыс. рублей;

2025 год - 200,0 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель программы ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы и предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов финансирования.

Отбор претендентов на получение муниципальной поддержки осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

К возможным рискам реализации программы относятся:

Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;

Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий программы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей муниципальной программы связана с качеством её планирования, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

**6.** **Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Соисполнители программы:

- Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники программы:

- Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа;

- Управление по финансам Залесовского муниципального округа;

- Информационно-консультационный центр предпринимателей Залесовского округа;

- Отдел по связям с общественностью администрации Залесовского муниципального округа;

- Коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере туристического бизнеса.

Организацию выполнения мероприятий муниципальной программы и контроль за их реализацией осуществляет:

-начальник управления по социальной политике Залесовского муниципального округа;

-начальник отдела по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике.

Финансирование муниципальной программы производится в порядке установленного для исполнения муниципального бюджета.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое расходования средств, выделенных на их реализацию;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации муниципальной программы, за отчетный год;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку предложений по корректировке муниципальной программы на соответствующий год.

Соисполнители программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий программы и мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями, формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информацию о показателях, характеризующих результаты выполнения мероприятий и их влияние на показатели социально-экономического развития и внешних связей муниципального района;

- вносят ответственному исполнителю программы предложения о необходимости корректировки программы;

- представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий программы по требованию ответственного исполнителя программы.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя программы с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

Участники муниципальной программы:

- обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, муниципальных проектов и комплекс процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальной программы, их формирования и реализации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  муниципальной программы  «Развитие туризма в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы» |

**Сведения об индикаторах муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы» (показателях подпрограммы) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Значение по годам | | | | |
| Годы реализации муниципальной программы | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма. | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 2. | Количество новых рабочих мест в сфере туризма на территории Залесовского муниципального округа. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество мест круглогодичного размещения | Ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 48 | 48 |
| 4. | Увеличение туристского потока. | Чел. | 5600 | 5600 | 5600 | 12000 | 14000 | 14500 | 14800 |
| 5. | Количество СМСП, занятых в туристической отрасли на территории Залесовского муниципального округа, получивших поддержку, в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных на территории округа с целью популяризации туристических зон (турбазы, заповедные места, национально-культурные и исторические локации). | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Количество экскурсионных маршрутов, осуществляющихся на территории округа (внутри территории или транзитные). | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  муниципальной программы  «Развитие туризма в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы» |

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | Всего расходов, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Цель 1**  Развитие туристической отрасли и создание благоприятных условий для развития туризма в Залесовском муниципальном округе | 2021-2025 | Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа | **0,0** | **200** | **99** | **200** | **200** | **699** | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| **0,0** | **200** | **99** | **200** | **200** | **699** | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2. | **Задача 1.1**  Содействие развитию предпринимательства в сфере оказания туристических услуг | 2021-2025 | Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3. | **Мероприятие 1.1.1** Проведение круглых столов, рабочих встреч, семинаров с участием представителей туристического бизнеса | 2021-2025 | Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа;  Информационно-консультационный центр предпринимателей Залесовского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 4. | **Мероприятие 1.1.2** Содействие в составлении бизнес-плана по развитию туризма представителям малого и среднего предпринимательства, оказание консультативной помощи в сфере информирования через информационно-консультационный центр предпринимательства | 2021-2025 | Информационно-консультационный центр предпринимателей Залесовского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 5. | **Задача 1.2**  **Увеличение туристического потока** | 2021-2025 | Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа;  Информационно-консультационный центр предпринимателей Залесовского округа | 0,0 | 150,0 | 99,0 | 150,0 | 150,0 | 549 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 150,0 | 99,0 | 150,0 | 150,0 | 549 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6. | **Мероприятие 1.2.1**  Освещение в СМИ и сети Интернет информации о туристических зонах муниципального округа | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа;  Отдел по связям с общественностью администрации Залесовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7. | **Мероприятие 1.2.2**  Проведение фестивалей, праздников, популяризирующих туристические места Залесовского муниципального округа в с. Борисово, Шатуново, Муравей, Пещёрка, Залесово (организационные расходы: приобретение расходных материалов, оплата услуг питания, проживания, транспортные расходы, сувениры, призы, оплата медицинского сопровождения) | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа | 0,0 | 150,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 449,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 150,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 449,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 8. | **Мероприятие 1.2.3**  Разработка и введение экскурсионных маршрутов  по значимым достопримечательностям Залесовского округа (оплата ГСМ, транспортных расходов, приобретение расходных материалов, канцелярии). | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 9. | **Мероприятие 1.2.4**  Изготовление и установка знаков туристической навигации | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 10. | **Задача 1.3**  **Привлечение в экономику округа инвестиций и увеличение рабочих мест** | 2021-2025 | Управление по финансам Залесовского муниципального округа; Информационно-консультационный центр предпринимателей Залесовского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 11. | **Мероприятие 1.3.1**  Софинансирование в части оказания государственной поддержки  в форме субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию гостевых домов в сельской местности, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей  (В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае») | 2021-2025 | Управление по финансам Залесовского муниципального округа; Информационно-консультационный центр предпринимателей Залесовского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 12. | **Задача 1.4**  **Формирование имиджа Залесовского муниципального округа как привлекательного для развития туризма.** | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 13. | **Мероприятие 1.4.1**  Разработка брендбука Залесовского муниципального округа, символики, печатной продукции, полиграфии, брендированной продукции | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа | 0 0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0 0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 14. | **Мероприятие 1.4.2**  Размещение информации о туристической привлекательности Залесовского округа в газете Залесовского муниципального округа «Сельский новатор» и сети Интернет положительного опыта оказания услуг в сфере туризма | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа;  Отдел по связям с общественностью администрации Залесовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 15. | **Мероприятие 1.4.3**  Участие Залесовского муниципального округа в краевых экономических форумах по развитию и продвижению туризма | 2021-2025 | Отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа;  Управление по финансам Залесовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  муниципальной программы  «Развитие туризма в Залесовском  муниципальном округе Алтайского края  на 2021-2025 годы» |

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 0 | 200 | 99 | 200 | 200 | 699 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 0 | 200 | 99 | 200 | 200 | 699 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  муниципальной программы  «Развитие туризма в Залесовском  муниципальном округе Алтайского края  на 2021-2025 годы» |

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной програм­мы;

- оценки кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году;

- оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципаль­ной программы производится путем сопоставления факти­чески достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

**i=1**

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муници­пальной программы, отражающего степень достижения це­ли, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре­шения задачи муниципальной программы;

∑ - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной програм­мы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показате­ля значение показателя принимается равным 100%.

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K / L\*100%,

где:

Fin – оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали­зацию мероприятий муниципальной программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали­зацию муниципальной программы на соответствующий от­четный период.

* 1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf /Mp \* kl\*100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период; kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из местного бюджета на отчетный год приведен в соответствие с законом о краевом бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из местного бюджета на отчетный год не приведен в соответствие с законом о краевом бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel\*0,5 + Fin\*0,25 + Mer\*0,25,

где:

O - комплексная оценка.

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации Программы предоставляет в отдел экономического анализа и прогнозирования управления финансов Залесовского муниципального округа. Ответственный исполнитель Программы ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы в отдел экономического анализа и прогнозирования управления финансов Залесовского муниципального округа.