ПАСПОРТ

Подпрограммы № 1 «Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах Залесовского муниципального округа на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители  подпрограммы | Отдел по делам ГО ЧС и МР администрации Залесовского муниципального округа |
| Участники подпрограммы | Администрация Залесовского муниципального округа  Территориальное управление администрации  Залесовского муниципального округа  Отдел по образованию Управления  по социальной политике Залесовского муниципального округа  43 ПСЧ 5 ОПС ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю  Редакция газеты «Сельский новатор»  ИП Климанов А.А. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для безопасного и ком­фортного отдыха граждан путем формирования ин­фраструктуры мест массо­вого отдыха людей на водо­емах муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | Создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах.  Развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах.  Создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий.  Развитие систе­мы подготовки населения по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Созда­ние и оборудование пля­жей в соответствии с предъявляемыми требова­ниями.  Обору­дование зон для использо­вания гидроциклов , проведение рейдов на водоемах с целью выявления несанкционированных мест купания людей;  Созда­ние и содержание спасательных постов в местах отдыха населения на водоемах.  Инфор­мационное обеспечение вопросов безопасности людей на водных объек­тах, в том числе изготов­ление и размещение наружной социальной ре­кламы. , установка запрещающих аншлагов в местах несанкционированного купания людей.  Прове­дение обучающих семина­ров по вопросам обеспе­чения безопасности на воде для представителей органов исполнительной власти, руководителей, профилактической работы с многодетными и социально неадаптированными семьями. |
| Показатели  подпрограммы | Снижение общего количество людей, погибших на водных объектах Залесовского муниципального  Округа.;  Снижение количества детей, погибших на водных  объектах Залесовского муниципального округа. |
| Сроки и этапы  реализации подпрограммы | 2020-2027 годы без деления на этапы. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы составляет 4 418,93 тыс. рублей, в том числе:  из муниципального бюджета – 80 тыс. рублей,  из внебюджетных средств 4 338, 93тыс. рублей, из них по годам:  за счет средств бюджета муниципального округа – 4 338, 93тыс. руб.  в 2020 году - 10 тыс. рублей;  в 2021 году - 10 тыс. рублей;  в 2022 году - 10 тыс. рублей;  в 2023 году - 10 тыс. рублей;  в 2024 году - 10 тыс. рублей;  в 2025 году - 10 тыс. рублей;  в 2026 году - 10 тыс. рублей;  в 2027 году - 10 тыс. рублей;  за счет внебюджетных средств – 4 338, 93тыс. руб.  в 2020 году – 0 рублей;  в 2021 году - 619,847 тыс. рублей;  в 2022 году - 619,847 тыс. рублей;  в 2023 году - 619,847 тыс. рублей;  в 2024 году - 619,847 тыс. рублей.  в 2025 году - 619,847 тыс. рублей.  в 2026 году - 619,847 тыс. рублей.  в 2027 году - 619,847 тыс. рублей.  Объем финансирования может корректироваться при формировании муниципального бюджета  на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение общего количество людей, погибших на водных объектах Залесовского муниципального  округа, до 0 чел..  Снижение количество детей, погибших на водных  объектах Залесовского муниципального округа,  до 0 чел.; |

1**. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 1**

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспече­нии личной и общественной безопасности, а также необходимость противо­действия угрозам техногенного, природного характера, развития механизма быстрого реагирования на них.

Одним из методов решения этой проблемы является создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах муниципального округа, развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах, создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий, развитие систе­мы подготовки населения по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах. Для этого необходим комплексный подход, консолидиро­ванные усилия федеральных органов государственной власти, исполнитель­ных органов государственной власти и органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа.

**2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 1, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов её реализации**

2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы1 сформулированы с учетом целей и задач, представлен­ных в следующих стратегических документах:

стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537;

основы единой государственной политики Российской Федерации в об­ласти гражданской обороны на период до 2020 года, утвержденные Прези­дентом Российской Федерации от 03.09.2011 № Пр-2613;

концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос­сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

закон Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС «О стратегическом пла­нировании социально-экономического развития Алтайского края»;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении страте­гии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года».

2.2 Цели и задачи подпрограммы 1

\ Цель подпрограммы 1 Создание условий для безопасного и ком­фортного отдыха граждан путем формирования ин­фраструктуры мест массо­вого отдыха людей на водо­емах муниципального округа

*Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач*:

создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах;

развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах;

создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий;

развитие систе­мы подготовки населения по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах.

2.3 Индикаторы (показатели) и конечные результаты реализации подпрограммы 1

снижение общего количество людей, погибших на водных объектах Залесовского муниципального округа ;

снижение количество детей, погибших на водных объектах Залесовского муниципального округа.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1.**

*Сроки реализации подпрограммы1*: 2020-2027 годы без деления на этапы.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы 1**

Система подпрограммных мероприятий на 2020-2027 годы представляет собой действия, ориентированные на мероприятия по снижению числа случаев гибели людей на водных объектах Залесовского муниципального округа.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы 1 приведен в Приложении № 2.

**5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной подпрограммы 1**

Общий объем финансирования программы 1 составляет 4 418,93 тыс. рублей, в том числе:

из муниципального бюджета – 80 тыс. рублей,

из внебюджетных средств 4 338, 93тыс. рублей, из них по годам:

за счет средств бюджета муниципального округа – 80 тыс. рублей,

в 2020 году - 10 тыс. рублей;

в 2021 году - 10 тыс. рублей;

в 2022 году - 10 тыс. рублей;

в 2023 году - 10 тыс. рублей;

в 2024 году - 10 тыс. рублей;

в 2025 году - 10 тыс. рублей;

в 2026 году - 10 тыс. рублей;

в 2027 году - 10 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 4 338, 93тыс. рублей,

в 2020 году – 0 рублей;

в 2021 году - 619,847 тыс. рублей;

в 2022 году - 619,847 тыс. рублей;

в 2023 году - 619,847 тыс. рублей;

в 2024 году - 619,847 тыс. рублей.

в 2025 году - 619,847 тыс. рублей.

в 2026 году - 619,847 тыс. рублей.

в 2027 году - 619,847 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 уточняются при разработке и утверждении муниципального бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы 1 с распределением по годам и источникам финансирования приведены в Приложении № 2.

**6. Механизм реализации подпрограммы 1**

В реализации мероприятий подпрограммы 1 участвуют администрация Залесовского муниципального округа, соисполнители отдел по делам ГОЧС и МР администрации Залесовского муниципального округа, участники подпрограммы 1 территориальное управление администрации Залесовского муниципального округа, отдел по образованию Управления по социальной политике Залесовского муниципального округа, 43ПСЧ 5ОПС ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, редакция газеты «Сельский новатор», ИП Климанов А.А.

Ход реализации подпрограммы 1 координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Залесовского муниципального округа (далее Комиссия). Положение и состав комиссии утвержден постановлением администрации Залесовского муниципального округа от 12.01.2022 № 6.

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет муниципального бюджета и внебюджетных средств.

Участники подпрограммы 1 :

осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках сво­ей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предло­жения о реализации мероприятий подпрограммы, участниками которых они являются;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю инфор­мацию, необходимую для оценки эффективности подпрограммы и подго­товки ежеквартальных и ежегодного отчетов.

Участники и соисполнители подпрограммы 1 в пределах своей компетенции ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями подпрограммы 1, предоставляет информацию о реализации подпрограммы 1 в управления финансов, отдел экономического анализа и прогнозирования муниципального округа администрации Залесовского муниципального округа.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 1 подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в управления финансов, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Залесовского муниципального округа.

Контроль за исполнением подпрограммы 1 осуществляется в соответ­ствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Залесовский муниципальный округ Алтайского края, утвержденным постановлением адми­нистрации Залесовского муниципального округа от 22.11.2022 № 646.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы 1**

На решение задач и достижение целей подпрограммы 1 могут оказать влияние следующие риски:

*Внутренние риски:*

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения мероприятий подпрограммы 1 в результате недостаточной квалификации кадров исполнителей.

2. Низкая эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств.

3. Необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой 1 в ходе ее реализации.

*Внешние риски*:

1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного и внебюджетного финансирования подпрограммы 1.

2. Риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями.

3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы контроля за исполнением подпрограммных мероприятий, эффективностью использования бюджетных и внебюджетных средств;

- разработка соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы;

- оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы 1.