ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Залесовского муниципального

округа Алтайского края

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Залесовского муниципального округа Алтайского края

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Залесовского муниципального округа Алтайского края

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |
| Соисполнители программыУчастники программы | Отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округаотдел по образованию Залесовского муниципального округа;отдел архитектуры Администрации Залесовского муниципального округа;отдел по спорту, туризму и делам молодежи управления по социальной политике Залесовского муниципального округа;орган опеки и попечительства;образовательные организации Залесовского муниципального округа;организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  |
| Подпрограммыпрограммы | подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Залесовском муниципальном округе»;подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Залесовском муниципальном округе»;подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей сферы отдыха и оздоровления детей в Залесовском муниципальном округе»;подпрограмма 4«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Залесовского муниципального округа»;подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Залесовском муниципальном округе»;подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Залесовском муниципальном округе»;подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программыПрограммно-целевые инструменты программы | национальный проект «Образование»:региональный проект «Современная школа»; |
| региональный проект «Успех каждого ребенка»; |
| региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; |
| региональный проект «Цифровая образовательная среда»; |
| региональный проект «Учитель будущего»;региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» |
| национальный проект «Демография»;региональный проект «Содействие занятости женщин − создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  |
|  |
| Цель программы | повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина |
| Задачи программы | - повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению муниципального округа в сфере дошкольного образования; - повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; - организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; - развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации; - вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся; - реализация регионального проекта «Современная школа» внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; - реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; - реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; - развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;- создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления; - патриотическое воспитание обучающихся;- реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;-реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей;- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Залесовского муниципального округа;- мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности;- обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни;- реализация регионального проекта «Учитель будущего» внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; - обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование системы оценки качества образования;- организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций;- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

|  |
| --- |
| - обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах в общеобразовательных организациях;- перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше;- реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» создание новых мест в общеобразовательных организациях. |

- укрепление кадрового потенциала органа опеки и попечительства;- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укреплению замещающих семей; - модернизация специализированных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. |
| Индикаторы и показатели программы | - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); - доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; - доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций; - доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности); - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего); - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Срок и этапы реализации программы | 2020 – 2027 годы без деления на этапы |
| Объем финансирования программы | общий объем финансового обеспечения государственной программы Залесовского муниципального округа Алтайского края «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы» (далее – «программа») составляет 2 503 662,30 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 247 505,80 тыс. рублей;2021 год – 244 392,80 тыс. рублей;2022 год – 264 990, 80 тыс. рублей;2023 год – 280 438,40 тыс. рублей;2024 год – 343 760,40 тыс. рублей;2025 год – 372 246,40 тыс. рублей;2026 год – 418 924,70 тыс. рублей;2027 год - 331 403,00 тыс. рублей.из них:общий объем средств федерального бюджета – 220 278,10 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 46 046,7 тыс. рублей;2021 год – 16 858,60 тыс. рублей;2022 год – 19 761,10 тыс. рублей;2023 год – 19 969,00 тыс. рублей;2024 год – 28 168,90 тыс. рублей;2025 год – 30 609,70 тыс. рублей;2026 год – 29 589,50 тыс. рублей;2027 год - 29 274,60 тыс. рублей.общий объем средств краевого бюджета – 1 740 535,60 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 157 903,90 тыс. рублей;2021 год – 179 862,10 тыс. рублей;2022 год – 178 712,20 тыс. рублей;2023 год – 174 495,00 тыс. рублей;2024 год – 227 474,30 тыс. рублей;2025 год – 256 987,10 тыс. рублей;2026 год – 323 588,80 тыс. рублей;2027 год - 241 512,20 тыс. рублей.общий объем средств муниципального бюджета – 490 158,50 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 41 209,80 тыс. рублей;2021 год – 47 672,10 тыс. рублей;2022 год – 66 517,50 тыс. рублей;2023 год – 75 629,70 тыс. рублей;2024 год – 78 117,20 тыс. рублей.2025 год – 74 649,60 тыс. рублей;2026 год – 55 746,40 тыс. рублей;2027 год - 50 616,20 тыс. рублей.общий объем внебюджетных средств – 52 690,10 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 2 345, 40 тыс. рублей;2021 год – 0, 00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 10 344,70 тыс. рублей;2024 год – 10 000,00 тыс. рублей.2025 год – 10 000,00 тыс. рублей;2026 год – 10 000,00 тыс. рублей;2027 год - 10 000,00 тыс. рублей.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100 %; - увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до 100%; - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 78 %; - обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 98,8 %; - увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %; - сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) 100 %; - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 90,1 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В основу социальной политики Залесовского муниципального округа положена системная работа по поддержке базовых общественных институтов, поэтому особое внимание уделяется реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан.

До 2027 года в округе будет реализовано 5 региональных проектов в сфере образования: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». В продолжение содержательной части региональных проектов реализуется портфель «10 инициатив Губернатора для развития образования Алтайского края».

Министерство образования и науки Алтайского края является соисполнителем регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Реализация государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» в предыдущие годы позволила достичь всех заявленных показателей, значительно укрепить и обновить материально-техническую базу образовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели.

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования определили его неотъемлемой частью общего образования. Принятые за последние годы в муниципальном округе меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного образования. В округе реализуются стандарты дошкольного образования, исполняются требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования.

Продолжаются процессы совершенствования структуры, и содержания основного общего образования муниципальная сеть общеобразовательных организаций видоизменяется с сохранением показателя охвата учащихся образовательными услугами.

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, благоприятного прогноза роста численности учащихся в системе общего образования, диверсификации образовательных услуг в соответствии с индивидуальными запросами потребителей образовательной услуги в Залесовском муниципальном округе.

В муниципальном округе организована работа по выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах, межрегиональных соревнованиях и других мероприятиях.

Вместе с тем в муниципальном округе существует сегмент общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие учебные результаты на всех уровнях общего образования. Это общеобразовательные организации, работающие со сложным контингентом обучающихся − детьми из семей с низким социально-экономическим статусом, детьми, имеющими трудности в освоении образовательных программ. Для успешного обучения и социализации указанной категории детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие в том числе обеспечить возможность проведения дополнительных занятий с такими учащимися, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Актуальной задачей остается предоставление качественного образования обучающимся со сложными нарушениями в развитии и подготовка необходимого количества специалистов для организации обучения данной категории детей.

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, уровню развития инфраструктуры, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами. Также при переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая информационные и коммуникационные технологии.

В системе образования Залесовского муниципального округа реализована возможность формирования культуры здоровья обучающихся: организованы отдых и оздоровление 72,5% детей в лагерях различного типа; численность учащихся, пользующихся горячим питанием, ежегодно увеличивается и составляет более 96% от общей численности обучающихся.

Требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования предполагают интеграцию основного и дополнительного образования. В регионе в 100 % общеобразовательных организаций предоставляются услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет 72,28 %. Вместе с тем система дополнительного образования детей требует существенных изменений в части развития сети образовательных организаций, расширения спектра и содержания образовательных программ, совершенствования их программно-методического и кадрового обеспечения. Отмечается необходимость обеспечения соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной, инженерной и технической направленности.

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала отрасли и формированию системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Всего в системе образования Залесовского муниципального округа трудится 412 работников. Доля учителей пенсионного возраста составляет 28%, доля учителей в возрасте до 35 лет - 19%. Обновление педагогического корпуса происходит недостаточными темпами. Ежегодно 35 %педагогических работников проходят курсы повышения квалификации. Однако отстающая от реальных потребностей отрасли система переподготовки и повышения квалификации не позволяет осуществлять развитие кадрового потенциала, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами.

Неотъемлемой частью системы менеджмента качества образования является его мониторинг. В Залесовском муниципальном округе разработана нормативная база, регулярно проводятся исследования результатов обучения, в том числе на платформе международных измерительных материалов, которые позволяют получать информацию о состоянии качества предоставляемых услуг. Однако анализ полученных результатов и корреляция образовательных программ вызывают затруднения у педагогов и руководителей.

Важным направлением деятельности управления по социальной политике Залесовского муниципального округа является работа по обеспечению реализации полномочий по опеке и попечительству. Необходимо усовершенствовать организационно-управленческие механизмы, усилить кадровый потенциал.

Исполнение всех мероприятий программы позволит органам исполнительной власти муниципального округа и образовательным организациям своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, реализовать систему действий, направленную на повышение качества и эффективности работы.

1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными документами, определяющими стратегию развития системы регионального образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

«национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

национальный проект «Национальный проект «Демография», утверждённый Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года;

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

законы Алтайского края:

от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Основные приоритеты в сфере реализации муниципальной программы:

1. в сфере дошкольного образования:

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также организациях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

развитие вариативных форм дошкольного образования;

1. в сфере общего образования:

внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология»;

реализация в общеобразовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление обучающимся детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможностей доступа к образовательным ресурсам, выбора варианта освоения программ общего образования;

создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых детей;

развитие системы комплексного мониторинга качества образования, внешней независимой системы оценки качества образования с участием общественности;

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях;

реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Новое качество образования Алтайского края»;

1. в сфере дополнительного образования детей, организации летнего отдыха и оздоровления:

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: предоставление возможности участия в площадках дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной и технической направленности («Кванториум», «IT-куб»);

использование моделей государственно-частного партнерства при реализации мероприятий по дополнительному образованию детей;

совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования детей;

сохранение и укрепление здоровья школьников;

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Люби свой край», «Алтайский край – поколения талантов»;

4) в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников и развития кадрового потенциала Залесовского муниципального округа:

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников;

обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального развития управленческих и педагогических работников системы образования;

обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих работников системы образования;

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Современный учитель Алтая», «Молодой педагог Алтайского края», «Директор школы Алтая»;

5) в сфере совершенствования системы управления образованием в Залесовском муниципальном округе:

создание условий для реализации взаимодействия граждан и образовательных организаций с органами управления образованием в цифровом виде;

оптимизация государственных и муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации;

внедрение межведомственного и внутриведомственного юридически значимого документооборота органов управления образованием, образовательных организаций;

реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Электронная (цифровая) школа»;

6) в сфере создания современных условий обучения и воспитания:

продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных организаций, направленной на обеспечение современных условий обучения, в том числе через участие в приоритетных федеральных и ведомственных проектах по обеспечению доступности образования детям раннего возраста, развитию сельского спорта;

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Новая школа Алтая», «Безопасная школа Алтайского края»;

7) в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

целенаправленная работа по реализации приоритетов государственной политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление кадрового потенциала органа опеки и попечительства, повышение его профессиональной компетенции;

пропаганда семейного устройства детей рассматриваемой категории;

развитие службы сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот;

развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, организация межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот.

Развитие образования в Залесовском муниципальном округе до 2025 года осуществляется в соответствии с требованиями времени, новыми технологиями при использовании потенциала различных институций, сформированных с учетом тенденций развития экономики региона, российского образования в целом.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи программы:

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению муниципального округа в сфере дошкольного образования; - повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; - организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; - развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации; - вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся; - реализация регионального проекта «Современная школа» внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; - реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; - реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; - развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

- создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления;

- патриотическое воспитание обучающихся;

- реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

-реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей;

- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Залесовского муниципального округа;

- мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности;

- обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни;

- реализация регионального проекта «Учитель будущего» внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; - обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование системы оценки качества образования;

- организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций;

- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- укрепление кадрового потенциала органа опеки и попечительства;

- обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах в общеобразовательных организациях;

- перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше;

- реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» создание новых мест в общеобразовательных организациях.

- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укреплению замещающих семей;

- модернизация специализированных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот.

* 1. Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100%;

увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до 100%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 78 %;

обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 98,8 %;

увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %;

сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) 100 %;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 90,1 %.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные векторы государственной политики в сфере образования Залесовского муниципального округа.

В программе определены стратегические направления по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа» (подпрограммы 1,2, 7), «Успех каждого ребенка» (подпрограммы 2, 3), «Поддержка семей, имеющих детей» (подпрограмма 1), «Цифровая образовательная среда» (подпрограммы 2, 3, 6), «Учитель будущего» (подпрограмма  5), национального проекта «Демография»: «Содействие занятости» (подпрограмма 1).

Мероприятия подпрограмм, включенных в программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению государственных заданий, управлению сетью образовательных организаций муниципального округа, механизмы стимулирования развития муниципальной системы образования, со стороны муниципальных органов исполнительной власти. Образовательные организации в рамках реализации соответствующих подпрограмм, в том числе на конкурсной основе, могут получать дополнительные финансовые средства.

В программе предусмотрено проведение традиционных и новых краевых и муниципальных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.

Обеспечение высокого качества образования связано с созданием не только организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий, но и объективной, охватывающей все уровни образования системы оценки качества. На ее формирование и развитие, участие в международных и национальных исследованиях качества образования, включение общественности в управление образовательными организациями, повышение качества контроля за реализацией образовательных программ направлены основные мероприятия [подпрограммы](#P5357) 2.

[Перечень](#P883) мероприятий программы представлен в таблице 2 программы.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета − в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета − в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета − в соответствии с решениями представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы составляет 2 503 662,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 247 505,80 тыс. рублей;

2021 год – 244 392,80 тыс. рублей;

2022 год – 264 990, 80 тыс. рублей;

2023 год – 280 438,40 тыс. рублей;

2024 год – 343 760,40 тыс. рублей;

2025 год – 372 246,40 тыс. рублей;

2026 год – 418 924,70 тыс. рублей;

2027 год - 331 403,00 тыс. рублей.

из них:

общий объем средств федерального бюджета – 220 278,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 46 046,7 тыс. рублей;

2021 год – 16 858,60 тыс. рублей;

2022 год – 19 761,10 тыс. рублей;

2023 год – 19 969,00 тыс. рублей;

2024 год – 28 168,90 тыс. рублей;

2025 год – 30 609,70 тыс. рублей;

2026 год – 29 589,50 тыс. рублей;

2027 год - 29 274,60 тыс. рублей.

общий объем средств краевого бюджета – 1 740 535,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 157 903,90 тыс. рублей;

2021 год – 179 862,10 тыс. рублей;

2022 год – 178 712,20 тыс. рублей;

2023 год – 174 495,00 тыс. рублей;

2024 год – 227 474,30 тыс. рублей;

2025 год – 256 987,10 тыс. рублей;

2026 год – 323 588,80 тыс. рублей;

2027 год - 241 512,20 тыс. рублей.

общий объем средств муниципального бюджета – 490 158,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 41 209,80 тыс. рублей;

2021 год – 47 672,10 тыс. рублей;

2022 год – 66 517, 50 тыс. рублей;

2023 год – 75 629,70 тыс. рублей;

2024 год – 78 117,20 тыс. рублей.

2025 год – 74 649,60 тыс. рублей;

2026 год – 55 746,40 тыс. рублей;

2027 год - 50 616,20 тыс. рублей.

общий объем внебюджетных средств – 52 690,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2 345, 40 тыс. рублей;

2021 год – 0, 00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 10 344,70 тыс. рублей;

2024 год – 10 000,00 тыс. рублей.

2025 год – 10 000,00 тыс. рублей;

2026 год – 10 000,00 тыс. рублей;

2027 год - 10 000,00 тыс. рублей.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в [таблице 3](#P5341) программы.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных программой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски − непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий программы;

организационные и управленческие риски − недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников программы, низкое качество реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски −недостаточное финансирование мероприятий программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Залесовского муниципального округа «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие дошкольного образования в Залесовском муниципальном округе»

муниципальной программы

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Залесовском муниципального округа»

муниципальной программы

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программыУчастники подпрограммы | Отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа |
|  | отдел архитектуры Залесовского муниципального округа; образовательные организации Залесовского муниципального округа |
| Цель подпрограммы  | - обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест |
| Задачи подпрограммыПеречень мероприятий подпрограммы (при необходимости) | - повышение дос­тупности и качества услуг, предоставляемых населению муниципального округа в сфере дошкольного образования;- повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;- организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  |
| Показатели подпрограммы | - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);- количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;- количество дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;- численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Залесовском муниципальном округе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход;- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); - в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуг;- в рамках регионального проекта «Современная школа» - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций |
| Сроки и этапы реализации под­программы | 2020 – 2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпро­граммы | общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы» (далее – «подпрограмма 1») составляет 701 575,60 тыс. рублей, из них:из федерального бюджета – 39 217,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 39 217,5 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год –0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год - 0 тыс. рублей.из краевого бюджета – 464 877,90 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 32 446,20 тыс. рублей;2021 год – 33 556,30 тыс. рублей;2022 год – 32 037,00 тыс. рублей;2023 год – 34 420,50 тыс. рублей;2024 год – 40 673,00 тыс. рублей;2025 год – 80 120,70 тыс. рублей;2026 год – 146 850,40 тыс. рублей;2027 год - 64 773,80 тыс. рублей.из муниципального бюджета – 171 327,90 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 19 412,70 тыс. рублей;2021 год – 16 938,80 тыс. рублей;2022 год – 24 209,80 тыс. рублей;2023 год – 29 604,30 тыс. рублей;2024 год – 26 610,20 тыс. рублей;2025 год – 26 097,10 тыс. рублей;2026 год – 14 242,00 тыс. рублей;2027 год - 14 213,00 тыс. рублей.внебюджетные источники – 26 152, 30 тыс. рублей2020 год – 1 667, 30 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 4 485,00 тыс. рублей.2024 год – 5 000,00 тыс. рублей;2025 год – 5 000,00 тыс. рублей;2026 год – 5 000,00 тыс. рублей;2027 год - 5 000,00 тыс. рублей.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период»; |
| Ожидаемые результаты реализа­ции подпрограммы | - увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по­лучающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100%;- создание 40 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;- создание 40 дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; - увеличение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Залесовском муниципальном округе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, до 122 человек;- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);- в рамках регионального проекта «Современная школа» увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом до 330 ед.;- в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2020 года до 300 ед.; - увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обра­тившихся за получением услуги до 76 %. |

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

В сфере дошкольного образования в Залесовском муниципальном округе проведена модернизация: оптимизация сети организаций (по состоянию на 01.01.2023 действует 3 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 3 филиала, 3 струк­турных подразделения, расположенных на базе общеобразовательных органи­заций), оснащение их современным оборудованием, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

Меняются подходы к развитию содержания образования: дошкольная ступень стала неотъемлемой частью общего образования, приняты стандарты дошкольного образования, обозначены требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования. На федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования перешли 100 % образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

С целью обеспечения 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет управление по социальной политике Залесовского муниципального округа осуществляет мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. В 2020 году начато строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения. Проводится системная последовательная работа по повышению качества услуг дошкольного образования и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

С целью расширения возможностей получения дошкольного образования обеспечено участие дошкольных образовательных организаций в реализации мероприятий по созданию доступной среды (объектов и услуг дошкольного образования) для детей с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов.

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 1,

цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 1

Основными документами, определяющими стратегию развития системы дошкольного образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

«национальные проекты «Образование», утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

национальный проект «Национальный проект «Демография», утверждённый Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года;

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

Приоритетными направлениями государственной политики в области дошкольного образования Залесовского муниципального округа являются:

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»;

- обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, в том числе посредством 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- проведение мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин − создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест.

Задачи подпрограммы 1:

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению муниципального округа в сфере дошкольного образования;

- повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;

- организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.

Мероприятия подпрограммы 1:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; - разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов; - развитие системы организаций негосударственного сектора, предоставляющих услуги дошкольного образования и услуги по уходу и присмотру за детьми; - оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности организаций дошкольного образования, в том числе техническое сопровождение информационных систем, закупка работ и услуг для обеспечения качественным дошкольным образованием; - проведение муниципальных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности; - проведение муниципальных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций, обеспечение участия победителя регионального этапа во всероссийских профессиональных конкурсах; - создание на базе дошкольных образовательных организаций структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения; - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в рамках регионального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"), в том числе: строительство зданий (пристройка к зданию); разработка проектно-сметной документации, приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций, предоставление внебюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам для оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в сфере дошкольного образования; - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную по образовательным программам дошкольного образования (в рамках регионального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"), в том числе: строительство зданий (пристройка к зданию); разработка проектно-сметной документации, приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций, предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам для оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в сфере дошкольного образования; - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; - предоставление родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

* 1. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 1

Показатели подпрограммы 1 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих результатов:

- увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100%;

- создание 40 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательной организации, осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- создание 40 дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- увеличение численности воспитанников в возрасте до 3 лет до 122 чел., проживающих в Залесовском муниципальном округе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход;

 - сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

 - в рамках регионального проекта «Современная школа» увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом до 330 ед.;

 - в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2020 года до 300 ед.;

- увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обра­тившихся за получением услуги до 76 %.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств:

федерального бюджета − в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета − в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета − в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 701 575,60 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 39 217,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 39 217,5 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год –0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

2027 год - 0 тыс. рублей.

из краевого бюджета – 464 877,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 32 446,20 тыс. рублей;

2021 год – 33 556,30 тыс. рублей;

2022 год – 32 037,00 тыс. рублей;

2023 год – 34 420,50 тыс. рублей;

2024 год – 40 673,00 тыс. рублей;

2025 год – 80 120,70 тыс. рублей;

2026 год – 146 850,40 тыс. рублей;

2027 год - 64 773,80 тыс. рублей.

из муниципального бюджета – 171 327,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 19 412,70 тыс. рублей;

2021 год – 16 938,80 тыс. рублей;

2022 год – 24 209,80 тыс. рублей;

2023 год – 29 604,30 тыс. рублей;

2024 год – 26 610,20 тыс. рублей;

2025 год – 26 097,10 тыс. рублей;

2026 год – 14 242,00 тыс. рублей;

2027 год - 14213,00 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 26 152, 30 тыс. рублей

2020 год – 1 667, 30 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 4 485,00 тыс. рублей.

2024 год – 5 000,00 тыс. рублей;

2025 год – 5 000,00 тыс. рублей;

2026 год – 5 000,00 тыс. рублей;

2027 год - 5 000,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 1 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1. Механизм реализации подпрограммы 1

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий подпрограммы и контроль над реализацией осуществляет ответственный исполнитель программы управление по социальной политике и соисполнитель муниципальной программы отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 1: отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа; дошкольные образовательные организации Залесовского муниципального округа; отдел архитектуры Залесовского муниципального округа.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения окружного бюджета.

Отдел по образованию:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

- рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации под программы.

Участники подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- обеспечивают методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Участники мероприятий подпрограммы 1 представляют информацию о ходе ее реализации в отдел по образованию управления по социальной политике ежеквартально.

Отдел по образованию ежеквартально направляет сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы 1 ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации подпрограммы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы 1, в управление по финансам Залесовского муниципального округа.

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие общего образования в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы Участники подпрограммы | Отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округаОтдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа  |
|  | отдел архитектуры Администрации Залесовского муниципального округа;образовательные организации Залесовского муниципального округа. |
| Цель подпрограммы  | Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а так же за счёт обновления материально-технической базы |
| Задачи подпрограммыПеречень мероприятий подпрограммы (при необходимости) |  - развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации; - вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся; - реализация регионального проекта «Современная школа» внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; - реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; - реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |
|  |  |
| Показатели подпрограммы |  - доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; - численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; - доля расположенных на территории Залесовского муниципального округа и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся; - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории;- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;- в рамках регионального проекта «Современная школа» число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей;- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» количество общеобразовательных организаций Залесовского муниципального округа, расположенных в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;- в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» доля общеобразовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; - количество общеобразовательных организаций, которые оснащены (обновлены) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы» (далее – «подпрограмма 2») составляет 1 635 783,2 тыс. рублей, из них:из федерального бюджета – 181 060,60 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 6 829,2 тыс. рублей;2021 год – 16 858, 60 тыс. рублей;2022 год −19 761,10 тыс. рублей;2023 год − 19 969,00 тыс. рублей;2024 год − 28 168,9 тыс. рублей;2025 год – 30 609,70 тыс. рублей;2026 год – 29 589,50 тыс. рублей;2027 год - 29274,60 тыс. рублей.из краевого бюджета – 1 201 835,30 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 110 240,00 тыс. рублей;2021 год – 108 417,60 тыс. рублей;2022 год − 130 073,00 тыс. рублей;2023 год − 139 402,00 тыс. рублей;2024 год − 186 362,70 тыс. рублей;2025 год – 175 780,00 тыс. рублей;2026 год – 175 780,00 тыс. рублей;2027 год - 175 780,00 тыс. рублей.из муниципального бюджета – 226 349,50 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 15 497, 40 тыс. рублей;2021 год – 21 618,90 тыс. рублей;2022 год − 31 299,80 тыс. рублей;2023 год − 31 517,80 тыс. рублей;2024 год − 33 550,70 тыс. рублей;2025 год - 36 197,00 тыс. рублей; 2026 год – 31 257,40 тыс. рублей;2027 год - 25410,50 тыс. рублей.внебюджетные источники – 26 537,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 678,1 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год − 0,00 тыс. рублей;2023 год − 5 859,70 тыс. рублей;2024 год − 5 000,00 тыс. рублей;2025 год – 5 000,00 тыс. рублей;2026 год – 5 000,00 тыс. рублей;2027 год - 5000,00 тыс. рублей.Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  - увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55 %; - численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, составит ежегодно не менее 1 человека; - увеличение доли расположенных на территории Залесовского муниципального округа и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, до 100 %; - сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории на уровне 100 %;- сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на уровне 100%; - в рамках регионального проекта «Современная школа» увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 3 единиц;- увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей, до 6 единиц;- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» увеличение количества общеобразовательных организаций Залесовского муниципального округа, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 6; - в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» увеличение количества общеобразовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, до 10; - увеличение доли общеобразовательных организаций, которые оснащены (обновлены) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 37 % |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Всего в округе 14 школ, в том числе 8 филиалов. Ключевая проблема инфраструктуры общего образования заключается в наличии большого числа малокомплектных школ, в которых по объективным причинам сложно создать все условия для качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Сегодня в округе развиваются различные формы сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, что создает возможности для восполнения недостающих ресурсов и расширения перечня и повышения качества образовательных услуг.

Вместе с тем, недостаточный уровень развития единой информационно-образовательной среды, материально-технической базы ресурсных организаций, качества интернета, а также проблемы транспортной доступности являются препятствиями для совершенствования сетевого взаимодействия.

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций по территориальному принципу позволит посредством сетевых форм обеспечить возможность расширения спектра образовательных услуг, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, формирования у обучающихся отдаленных и малокомплектных школ современных технологических и гуманитарных навыков, увеличить долю школ, использующих сетевые формы, до 70 %.

В округе ежегодно растет доля детей с особыми образовательными потребностями в общем числе детей школьного возраста. В связи с этим постоянно требуется усиление работы, направленной на обеспечение доступности и вариативности качественного образования для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их психофизическими особенностями независимо от места жительства.

Для этого в образовательных организациях округа реализуются адаптированные образовательные программы в различных формах, в том числе дистанционно.

Отдельные общеобразовательные организации (ресурсные базовые школы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Залесовского муниципального округа выполняют функции консультационных пунктов, на базе которых оказывается методическая помощь педагогам и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам их обучения и психолого-педагогического сопровождения.

В настоящее время материально-техническая база таких организаций не в полной мере способствует повышению качества предоставляемых услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, формированию и совершенствованию актуальных профессиональных компетенций педагогов по вопросам образования, сопровождения и реабилитации детей указанной категории.

Оснащение школ, современным учебным, развивающим оборудованием, в том числе для реализации предметной области «Технология», позволит указанным учреждениям стать учебно-методическими (ресурсными) центрами, оказывающими методическую помощь работникам общеобразовательных организаций, психолого-педагогическую – детям и их родителям (законным представителям).

В Залесовском муниципальном округе внедрение цифровых технологий в сферу образования является важнейшей составляющей частью работы по обеспечению предоставления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования.

Внедрение и применение цифровых технологий в образовании выступает в качестве одного из ресурсных механизмов по повышению качества образования для создания равных условий доступности образования для обучающихся.

Объективная оценка качества подготовки обучающихся – актуальная задача муниципальной образовательной политики.

В округе проводится работа по совершенствованию независимых форм государственной итоговой аттестации выпускников. Обучающиеся школ ежегодно участвуют во всероссийских проверочных работах.

Вместе с тем одной из ключевых проблем остается недостаточно эффективная система оценки качества образования, что затрудняет принятие управленческих решений на основе результатов оценочных процедур.

Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества общего образования позволит:

актуализировать методическую и совершенствовать организационную базу мониторинга системы общего образования;

обеспечить современный уровень надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов;

сформировать культуру оценки качества общего образования на уровне региона, муниципалитетов и отдельных организаций в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур.

Для этого необходимо продолжить совершенствование организационных механизмов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также сформировать систему мероприятий по оценке качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований, организации участия общеобразовательных организаций Залесовского муниципального округа в национальных исследованиях качества образования, международных сопоставительных исследованиях, которые станут базой для принятия эффективных управленческих решений на основе результатов оценочных процедур.

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 2,

цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 2

Основными документами, определяющими стратегию развития региональной системы общего образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 № Пр-827, утвержденная Президентом Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Приказы Минобрнауки России:

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

приказы Минпросвещения России, Рособрнадзора:

от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» задал высокую планку для всей системы образования – попадание России в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году. Исходя из поставленной задачи основными приоритетами развития системы образования Алтайского края выступают формирование современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей внедрение новых методов и технологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями, создание эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у всех категорий обучающихся, совершенствование системы оценки качества общего образования. Указанные направления реализуются в рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 − повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а так же за счёт обновления материально-технической базы.

Задачи подпрограммы 2:

развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации;

вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся;

реализация регионального проекта «Современная школа» внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Мероприятия подпрограммы 2:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета;

- организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных организаций;

- организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций;

- организация дистанционного образования детей-инвалидов;

- оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, приобретение транспортных средств;

- приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного стандарта общего образования;

- приобретение образовательными организациями транспорта для перевозки детей;

- организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам общего и среднего общего образования;

- проведение мероприятий по оценке качества общего образования;

- проведение конкурса на получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере общего образования;

- выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками, в том числе выплата премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций;

- приобретение детских новогодних подарков;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

 - организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обеспеченных горячим питанием;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Залесовского округа;

- предоставление грантов на поддержку молодежных инициатив;

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

- обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

- обеспечение образовательных организаций интернет - соединением со скоростью не менее 100 Мб/с (для образовательных организаций расположенных в городах), 50 Мб/с (для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа) и гарантированным интернет-трафиком.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 2

Показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 2 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55 %;

численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, составит ежегодно не менее 1 человека;

увеличение доли расположенных на территории Залесовского муниципального округа и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, до 100 %;

сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории на уровне 100 %;

сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием в общем количестве обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на уровне 100 %;

в рамках регионального проекта «Современная школа» увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 3 единиц;

увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, до 6 единиц;

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» увеличение количества общеобразовательных организаций Залесовского муниципального округа, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 6;

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»увеличение количества общеобразовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, до 10;

увеличение доли общеобразовательных организаций, которые оснащены (обновлены) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 37%.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1 635 783,2 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 181 060,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 6 829,2 тыс. рублей;

2021 год – 16 858, 60 тыс. рублей;

2022 год −19 761,10 тыс. рублей;

2023 год − 19 969,00 тыс. рублей;

2024 год − 28 168,90 тыс. рублей;

2025 год – 30 609,70 тыс. рублей;

2026 год – 29 589,50 тыс. рублей;

2027 год – 29274,60 тыс. рублей.

из краевого бюджета – 1 201 835,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 110 240,00 тыс. рублей;

2021 год – 108 417,60 тыс. рублей;

2022 год − 130 073,00 тыс. рублей;

2023 год − 139 402,00 тыс. рублей;

2024 год − 186 362,70 тыс. рублей;

2025 год – 175 780,00 тыс. рублей;

2026 год – 175 780,00 тыс. рублей;

2027 год - 175 780,00 тыс. рублей.

из муниципального бюджета – 226 349,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 15 497, 40 тыс. рублей;

2021 год – 21 618,90 тыс. рублей;

2022 год − 31 299,80 тыс. рублей;

2023 год − 31 517,80 тыс. рублей;

2024 год − 33 550,70 тыс. рублей;

2025 год - 36 197,00 тыс. рублей;

2026 год – 31 257,40 тыс. рублей;

2027 год - 25 410,50 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 26 537,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 678,1 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год −0,00 тыс. рублей;

2023 год − 5 859,70 тыс. рублей;

2024 год −5 000,00 тыс. рублей;

2025 год – 5 000,00 тыс. рублей;

2026 год – 5 000,00 тыс. рублей;

2027 год - 5 000,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 2 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1. Механизм реализации подпрограммы 2

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий подпрограммы 2 и контроль над реализацией осуществляет ответственный исполнитель программы управление по социальной политике и соисполнитель муниципальной программы отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 2: отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа; образовательные организации Залесовского муниципального округа; отдел архитектуры Залесовского муниципального округа.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения окружного бюджета.

Отдел по образованию:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

- рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации под программы.

Участники подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- обеспечивают методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Участники мероприятий подпрограммы 2 представляют информацию о ходе ее реализации в отдел по образованию управления по социальной политике ежеквартально.

Отдел по образованию ежеквартально направляет сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы 2 ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы 2, в управление по финансам Залесовского муниципального округа.

ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие дополнительного образования детей сферы отдыха и оздоровления детей в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы Залесовского муниципального округа

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей сферы отдыха и оздоровления детей в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы Залесовского муниципального округа

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программыУчастники подпрограммы | Отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа отдел по спорту и молодежной политике; |
|  | образовательные организации подведомственные управлению по социальной политике Залесовского муниципального округа;социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) |
| Цель подпрограммы  | создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды |
| Задачи подпрограммыПеречень мероприятий подпрограммы (при необходимости) | - развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;- создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления; - патриотическое воспитание обучающихся;- реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;-реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей |
| Показатели подпрограммы | - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении;- доля обучающихся образовательных организаций Залесовского муниципального округа, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;- численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности;- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность;- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:- число детей охваченных программами дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, в том числе принимающих участие в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;- охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»;- доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»;- число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»;- количество образовательных организаций, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;- созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;- число детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию;- число детей, получивших рекомендации по построению профессионального плана с учетом личностных особенностей, интересов и склонностей;- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий;- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств);- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере;- в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» доля общеобразовательных организаций, разработавших и внедривших рабочие программы воспитания обучающихся;- численность детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, - вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;- численность вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 − 2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей сферы отдыха и оздоровления детей в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы Залесовского муниципального округа«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»(далее – «подпрограмма 3») составляет 80 242,10 тыс. рублей, из них:из краевого бюджета – 4 298,70 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 53,00 тыс. рублей;2022 год – 131,40 тыс. рублей;2023 год – 672,50 тыс. рублей;2024 год – 438,60 тыс. рублей;2025 год - 1 086,40 тыс. рублей;2026 год - 958,40 тыс. рублей;2027 год - 958,4 тыс. рублей.из муниципального бюджета − 75 943,40 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 5 160, 50 тыс. рублей;2021 год − 6 846,10 тыс. рублей;2022 год − 9 025, 90 тыс. рублей;2023 год − 13 803, 50 тыс. рублей;2024 год − 13 724,00 тыс. рублей;2025 год - 10 113,70 тыс. рублей;2026 год - 8 262,00 тыс. рублей;2027 год - 9 007,70 тыс. рублей.Объемы финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом и муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 72,7 %;- увеличение доли обучающихся образовательных организаций Залесовского муниципального округа, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 71 %;- увеличение численности школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности, до 500 человек;- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность, до 2 ед.;- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:- увеличение числа детей, охваченных программами дополнительного образования естественно -научной и технической направленности, в том числе принимающих участие в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 72 человек;- увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», до 11%;- увеличение доли обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», до 37%;- увеличение числа детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» до 272 человек;- вхождение Залесовского муниципального округа в количество субъектов Алтайского края, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей до 1 ед.;- создание 3 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;- увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, до 337 человек;- увеличение числа детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», до 600 человек;- увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению профессионального плана с учетом личностных особенностей, интересов и склонностей до 63 человек;- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 7 чел.;- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств до 78% (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств);- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 28% - в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» увеличение доли общеобразовательных организаций, разработавших и внедривших рабочие программы воспитания обучающихся, до 100%;- увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, до 179 человек;- увеличение численности вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи, до 8 человек. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития, а также организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для молодых граждан являются одними из важных задач развития системы образования в Залесовском муниципальном округе, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере образования до 2027 года.

В Залесовском муниципальном округе проживает 2302 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием детей данной возрастной категории в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (учреждениях дополнительного образования сферы образования, культуры, общеобразовательных организациях) составляет 73,15%.

Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности реализуют 2 учреждения дополнительного образования, из них одно подведомственно культуре; 6 общеобразовательных организаций. В учреждениях по программам дополнительного образования занимается 1684 ребенка.

Региональная система образования решает проблемы повышения уровня развития единой информационно-образовательной среды, материально-технической базы ресурсных организаций, качества интернета, а также вопросы транспортной доступности.

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития, а также организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для молодых граждан, развитие инновационного потенциала детского и юношеского технического творчества− приоритетные задачи региональной системы образования, что соответствует основным направлениям государственной политики в сфере образования до 2027 года.

При этом дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности охвачено 2,2 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. За последние три года численность обучающихся по дополнительным образовательным программам технической направленности не уменьшилась. В отдаленных от районного цента сёлах, несмотря на интерес обучающихся из сельской местности к изучению естественных и технических наук, охват техническим творчеством меньше в связи с неразвитостью инфраструктуры, слабой обеспеченностью инновационным учебным оборудованием и инженерно-педагогическими кадрами.

В целях популяризации технического и естественнонаучного направлений дополнительного образования, формирования у школьников навыков, компетенций и мотивации к выбору профессий, которые необходимы инновационным предприятиям региона, отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа по социальной политике организует участие педагогов школ и организаций дополнительного образования в обучающих семинарах; участие одаренных и талантливых детей в выездных модульных школах, краевых профильных лагерях в каникулярный период, мероприятиях по ранней профессиональной ориентации, организуемые и проводимые краевыми ресурсными центрами при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края и во взаимодействии с вузами.

В настоящее время особую актуальность для региона приобретает реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Проектом предусмотрено развитие высокотехнологичной, естественнонаучной, образовательной и технической среды в образовательных организациях, в том числе в форме создания детских технопарков, мобильных технопарков. Вместе с тем в дополнительном образовании технического направления обозначились регрессивные процессы, которые связаны с устаревающей материально-технической базой, сравнительно невысоким темпом внедрения современных технологий, в том числе систем автоматизированного проектирования.

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности нуждаются в модернизации в соответствии с современными задачами обеспечения развития познавательных и профессиональных интересов учащихся, активизации их творческого, инженерного мышления, формирования опыта творческой технической деятельности.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года №678-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в «Залесовском муниципальном округе» обеспечивается персонифицированный учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, реализуемые посредством предоставления детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам. Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), в том числе с применением предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона №189-ФЗ способа отбора исполнителей услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере «управление по социальной политике» руководствуется требованиями к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Залесовском муниципальном округе;

(в ред. Постановления администрации Залесовского муниципального округа от 24.01.2024 № 32)

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Залесовском муниципальном округе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования».

Мероприятие подпрограммы 3 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» предполагает: введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования; методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 3

Основными документами, определяющими стратегию развития системы дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 № Пр-827, утвержденная Президентом Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;

приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

К приоритетам политики в сфере дополнительного образования детей относятся обеспечение доступности дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития при использовании лучших традиционных подходов и успешных инновационных практик, организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для талантливых и одаренных детей, подготовка специалистов с высоким уровнем общей, педагогической культуры и профессиональной компетентности.

Доступность дополнительного образования для детей обеспечивается через реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, вовлечение детей в федеральные и краевые масштабные проекты: «Будущее Алтая», «Я – исследователь», «Олимпиада Национальной технологической инициативы», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Подрост», «Большая перемена», «МегаВесна», «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям юниоров, молодежные Дельфийские игры, «Живые уроки» и др.

Особое внимание будет уделено:

увеличению к 2026 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, в том числе естественнонаучной и технической направленности;

внедрению системы персонифицированного дополнительного образования;

развитию туристско-краеведческой направленности дополнительного образования с учетом рекреационного потенциала региона;

расширению реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе общеобразовательных организаций;

оказанию методической помощи в деятельности негосударственных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей;

профилизации программ летнего отдыха;

повышению качества оказания оздоровительно-образовательных услуг и обеспечению комфортных условий пребывания детей в муниципальных организациях отдыха и оздоровления за счет укрепления их материально-технической базы;

повышению квалификации руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.

Задачи подпрограммы 3:

развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления;

патриотическое воспитание обучающихся;

реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей.

Мероприятия подпрограммы 3:

- организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях дополнительного образования;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей;

- обеспечение деятельности организаций отдыха и оздоровления детей;

- обеспечение организационными формами отдыха и оздоровления детей;

- проведение муниципального фестиваля-конкурса патриотической песни;

- организация участия в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост";

- организация и проведение соревнований "Школа безопасности", "Юный спасатель";

- проведение среди обучающихся муниципального туристического слета;

- организация участия в мобильных технопарках "Кванториум";

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 3

Показатели подпрограммы 3 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 3 обеспечит достижение следующих результатов:

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 72,7 %;

- увеличение доли обучающихся образовательных организаций Залесовского муниципального округа, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 71 %;

 - увеличение численности школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности, до 500 человек; - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность, до 2 ед.;

- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» увеличение числа детей, охваченных программами дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, в том числе принимающих участие в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 72 человек;

- увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», до 11%;

- увеличение доли обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», до 37%;

- увеличение числа детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» до 272 человек;

- вхождение Залесовского муниципального округа в количество субъектов Алтайского края, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей до1 ед;

- создание 3 новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

- увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, до 337 человек;

- увеличение числа детей, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», до 600 человек;

- увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению профессионального плана с учетом личностных особенностей, интересов и склонностей до 63 человек;

- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 7 чел.;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств до 78% (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 28%;

- в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» увеличение доли общеобразовательных организаций, разработавших и внедривших рабочие программы воспитания обучающихся, до 100%;

- увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, до 179 человек;

- увеличение численности вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи, до 8 человек.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 80 242,10 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 4 298,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 53,00 тыс. рублей;

2022 год – 131,40 тыс. рублей;

2023 год – 672,50 тыс. рублей;

2024 год – 438,60 тыс. рублей;

2025 год - 1 086,40 тыс. рублей;

2026 год - 958,40 тыс. рублей;

20237 год – 958,40 тыс. рублей.

из муниципального бюджета − 75 943,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5 160, 50 тыс. рублей;

2021 год − 6 846,10 тыс. рублей;

2022 год − 9 025, 90 тыс. рублей;

2023 год − 13 803, 50 тыс. рублей;

2024 год − 13 724,00 тыс. рублей;

2025 год – 10 113,70 тыс. рублей;

2026 год – 8 262,00 тыс. рублей;

2027 год - 9 007,70 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 3 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1. Механизм реализации подпрограммы 3

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий подпрограммы и контроль над реализацией осуществляет ответственный исполнитель программы управление по социальной политике и соисполнитель муниципальной программы отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 3: отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа; отдел по спорту, туризму и делам молодёжи управления по социальной политике; образовательные организации подведомственные управлению по социальной политике Залесовского муниципального округа; социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию).

Финансирование подпрограммы 3 производится в порядке, установленном для исполнения окружного бюджета.

Отдел по образованию:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

- рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации под программы.

Участники подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- обеспечивают методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Участники мероприятий подпрограммы 3 представляют информацию о ходе ее реализации в отдел по образованию управления по социальной политике ежеквартально.

Отдел по образованию ежеквартально направляет сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы 3 ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы 3, в управление по финансам Залесовского муниципального округа.

ПОДПРОГРАММА 4

«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Залесовского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4«Профессиональная подготовка, переподготовка,

повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Залесовского муниципального округа» муниципальной программы

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы Участники подпрограммы | Отдел по образованию управления по социальной политикеОтдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа |
|  | Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова (по согласованию);образовательные организации, подведомственные отделу по образованию по социальной политике Залесовского муниципального округа; |
| Цель подпрограммы  | создание условий для развития кадрового потенциала Залесовского муниципального округа  |
| Задачи подпрограммыПеречень мероприятий подпрограммы (при необходимости) | - повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Залесовского муниципального округа;- мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности;- обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни;- реализация регионального проекта «Учитель будущего»:- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников |
|  |  |
| Показатели подпрограммы | - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; - доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты;- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам цифровой трансформации;- в рамках регионального проекта «Учитель будущего» доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного мастерства;- доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам;- количество учителей, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, как прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты; - количество молодых специалистов, получающих ежемесячную компенсационную выплату, за найм жилого помещении на условиях договора найма жилого помещения, в случае отсутствия служебного помещения; - количество граждан, получающих ежемесячную выплату (муниципальную стипендию), заключивших договор о целевом обучении по программам среднего профессионального или высшего обучения; - в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», в общем числе педагогических работников общего образования; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 − 2027 год |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Залесовского муниципального округа» государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края 2020-2027 годы» (далее – «подпрограмма 4») составляет 3 045,20 тыс. рублей, из них:из муниципального бюджета – 3 045,20 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 31,90 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год −91,80 тыс. рублей;2023 год − 250, 80 тыс. рублей;2024 год − 550,70 тыс. рублей;2025 год – 980,00 тыс. рублей;2026 год – 570,00 тыс. рублей;2027 год - 570,00 тыс. рублей.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 23,5%;- увеличение доли учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты, к 2027 году до 100%;- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам цифровой трансформации, до 40%;- в рамках регионального проекта «Учитель будущего» увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, до 40%;- увеличение доли педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, до 9,7%;- количество учителей, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, как прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты каждый год – 1 человек;- количество молодых специалистов, получающих ежемесячную компенсационную выплату, за найм жилого помещении на условиях договора найма жилого помещения, в случае отсутствия служебного помещения до 4 человек; - количество граждан, получающих ежемесячную выплату (муниципальную стипендию), заключивших договор о целевом обучении по программам среднего профессионального или высшего обучения до 4 человек;- в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования до 5%. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

Важный фактор, оказывающий влияние на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, – состояние кадрового потенциала на всех его уровнях, одними из основных механизмов развития которого являются повышение

уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования Залесовского муниципального округа

В течение последних лет в районе отмечаются положительные тенденции:

направленность системы аттестации и оплаты труда педагогов на повышение качества преподавания, непрерывное профессиональное развитие и карьерный рост;

ориентация системы повышения квалификации в условиях конкурентной среды на развитие профессиональной компетенции учителя, включая возможность создания профессиональных методических и сетевых сообществ и объединений;

совершенствование персонифицированной модели повышения квалификации, которая позволяет учитывать потребности и возможности учителя и образовательной организации на всех стадиях ее прохождения;

обеспечение возможности прохождения педагогами практико-ориентированного модуля на базе стажерских площадок.

В районе проводится активная работа по внедрению результатов повышения квалификации в практику образовательной деятельности педагога.

Для развития кадрового потенциала Залесовского муниципального округа необходимо продолжить расширение состава профессиональных сообществ и организацию их участия в повышении квалификации, распространении инновационного опыта, в том числе на базовых площадках и стажерских практиках.

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4

2.1. Приоритетные направления в сфере

реализации подпрограммы 4

Основными документами, определяющими стратегию развития кадрового потенциала региональной системы образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетами региональной политики в области развития кадрового потенциала станут:

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций;

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Залесовского муниципального округа в вопросах внедрения и развития цифровой образовательной среды;

предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам для прохождения лечения в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Алтайского края;

проведение конкурса лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций;

участие в конкурсе педагогических работников на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова;

проведение профессиональных конкурсов;

Особое внимание будет уделено:

подготовке и повышению квалификации специалистов для системы управления образованием;

организация стажировок на базе лучших школ Залесовского муниципального округа;

внедрению новых моделей аттестации педагогических работников системы образования;

обеспечению готовности педагогических работников и управленческих кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров Залесовского муниципального округа;

реализация персонифицированной модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;

финансовому обеспечению государственного задания на услуги повышения квалификации работников образования Залесовского муниципального округа;

муниципальной поддержке студенческой молодёжи, проявившей выдающиеся способности в учебной деятельности;

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является создание условий для развития кадрового потенциала Залесовского муниципального округа.

Задачи подпрограммы 4:

повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Залесовского муниципального округа;

мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности;

обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни;

реализация регионального проекта «Учитель будущего» внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.

Мероприятия подпрограммы 4:

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов комитета по социальной политике;

- организация повышения квалификации лиц, ответственных за энергосбережения;

- модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и сетевых методических объединений;

- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;

- развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка;

- осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них;

- выплата денежного поощрения победителям конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- выплата премии победителям конкурса на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова;

- проведение мероприятий, профессиональных конкурсов, в том числе выплата премии победителям конкурсов "Учитель года Алтая" и "Педагогический дебют";

- единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты;

 - количество молодых специалистов, получающих ежемесячную компенсационную выплату, за найм жилого помещении на условиях договора найма жилого помещения, в случае отсутствия служебного помещения;

 - количество граждан, получающих ежемесячную выплату (муниципальную стипендию), заключивших договор о целевом обучении по программам среднего профессионального или высшего обучения;

- предоставление педагогическим работникам организаций Залесовского района, осуществляющих образовательную деятельность, путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Алтайского края, за счет средств краевого бюджета;

- обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях;

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в форматах непрерывного образования;

- внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций;

- создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов;

- прохождение педагогическими работниками систем общего и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации;

- вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы учителей в возрасте до 35лет.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

Реализации подпрограммы 4

Показатели подпрограммы 4 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 4 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 23,5%;

увеличение доли учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты, к 2026 году до 100%;

увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам цифровой трансформации, до 40%;

в рамках регионального проекта «Учитель будущего» увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, до 40 %;

увеличение доли педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, до 9,7 %;

- количество учителей, которым фактически представлены единовременные компенсационные выплаты, как прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты каждый год – 1 человек;

 - количество молодых специалистов, получающих ежемесячную компенсационную выплату, за найм жилого помещении на условиях договора найма жилого помещения, в случае отсутствия служебного помещения до 4 человек;

 - количество граждан, получающих ежемесячную выплату (муниципальную стипендию), заключивших договор о целевом обучении по программам среднего профессионального или высшего обучения до 4 человек;

 - в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования до 5 %.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 3 045,20 тыс. рублей, из них:

из муниципального бюджета – 3 045,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 31,90 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год −91,80 тыс. рублей;

2023 год − 250, 80 тыс. рублей;

2024 год − 550,70 тыс. рублей;

2025 год – 980,00 тыс. рублей;

2026 год – 570,00 тыс. рублей;

2027 год - 570,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 4 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1. Механизм реализации подпрограммы 4

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий подпрограммы 4 и контроль над реализацией осуществляет ответственный исполнитель программы управление по социальной политике и соисполнитель муниципальной программы отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 4: отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа; Алтайский институт развития образования имени А.М.Топорова (по согласованию); образовательные организации, подведомственные отделу по образованию по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения окружного бюджета.

Отдел по образованию:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

- рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации под программы.

Участники подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- обеспечивают методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Участники мероприятий подпрограммы 4 представляют информацию о ходе ее реализации в отдел по образованию управления по социальной политике ежеквартально.

Отдел по образованию ежеквартально направляет сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы 4 ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы 4, в управление по финансам Залесовского муниципального округа.

ПОДПРОГРАММА 5

«Совершенствование управления системой образования в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования

в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края

 на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы Участники подпрограммы | Отдел по образованию Залесовского муниципального округаОтдел по образованию Залесовского муниципального округа |
|  | образовательные организации Залесовского муниципального округа |
| Цель подпрограммы  | совершенствование механизмов управления системой образования Залесовского муниципального округа для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием |
| Задачи подпрограммыПеречень мероприятий подпрограммы (при необходимости) | - обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование системы оценки качества образования;- организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций;- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |
| Показатели подпрограммы |  - доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности);- доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов; - удельный расход тепловой энергии в подведомственных образовательных организациях;  - удельный расход электроэнергии в подведомственных образовательных организациях; - удельный расход холодной воды в подведомственных образовательных организациях;- в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды; - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования; - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;  - доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки;- доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки;- доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов; |
| Сроки и этапы реализации под­программы | 2020 – 2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпро­граммы | общий объем финансирования подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края 2020-2027 годы» (далее – «подпрограмма 5») составляет 2 780,10 тыс. рублей, из них:из муниципального бюджета − 2 780,10 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 306,2 тыс. рублей;2021 год – 138,90тыс. рублей;2022 год – 418,40 тыс. рублей;2023 год – 449,60 тыс. рублей;2024 год – 150,20 тыс. рублей;2025 год – 246,80 тыс. рублей;2026 год – 535,00 тыс. рублей;2027 год - 535,00 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы 5 подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализа­ции подпрограммы |  - увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %; - увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов, до 83 %; - снижение удельного расхода тепловой энергии в подведомственных образовательных организациях, до 0,09 Гкал/кв.м; - снижение удельного расхода электроэнергии в подведомственных образовательных организациях, до 21,50 кВт.ч/кв.м.; - снижение удельного расхода холодной воды в подведомственных образовательных организациях, до 11,30 куб.м/чел.;- в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, до 1 единицы;- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам до 15 %; - увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, до 20 %; - увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций до 15 %;- увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, до 30 %; - увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций до 15%; - увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, до 40 %.- увеличение доли учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки до 40%;- увеличение доли заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки до20%;- увеличение доли педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов до 40%. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

В Залесовском муниципальном округе широкое внедрение цифровых технологий в сферу образования является важнейшей составляющей частью работы по обеспечению предоставления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования.

Отличительная особенность Залесовского муниципального округа – разветвленная сеть общеобразовательных организаций. Данная ситуация определяет ключевую проблему инфраструктуры общего образования: наличие большого числа малокомплектных школ в сельской местности, в которых по объективным причинам сложно создать все условия для качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Вследствие этого внедрение цифровых технологий в образование и их применение – один из ресурсных механизмов повышения качества образования для создания равных условий доступности образования для обучающихся.

Цифровая трансформация образования должна базироваться на современной инфраструктуре образовательных организаций.

Предпосылками для этого в Залесовском муниципальном округе являются:

уровень оснащенности образовательных организаций компьютерным и цифровым оборудованием, в том числе мультимедийным, интерактивным и периферийным;

наличие у 100 % общеобразовательных организаций доступа к сети «Интернет»;

применение единой региональной информационной системы «Сетевой край. Образование» в качестве основы для развития единой информационной образовательной среды Залесовского муниципального округа;

внедрение элементов электронного документооборота и межведомственного электронного взаимодействия в деятельность образовательных организаций.

В тоже время в части дальнейшего развития в округе цифрового образования существует ряд проблем:

недостаточная скорость и качество доступа образовательных организаций к сети «Интернет» (особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах);

недостаточно высокий уровень материально-технической базы образовательных организаций в части оснащенности современным компьютерным и цифровым оборудованием (преобладающая доля компьютерной техники имеет срок службы более 5 лет);

недостаточный уровень цифровых компетенций у педагогических и управленческих работников образовательных организаций;

отсутствие единой онлайн-платформы для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на основании единых технологических подходов и качества образовательного контента.

Таким образом, в округе присутствует обоснованная потребность во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 5,

цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 5

Основными документами, определяющими стратегию управления муниципальной системой образования, являются:

федеральные законы:

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)

постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36458-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

стратегия цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Алтайского края 9утверждена Губернатором Алтайского края, Председателем правительства Алтайского края В.П. Томенко 18.08.2021 № 116-п)

Приоритетными направлениями государственной политики в области совершенствования управления системой образования в Залесовском муниципальном округе являются:

реализация в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

внедрение цифровых технологий в сфере управления;

развитие единой информационной образовательной среды;

повышение уровня безопасности образовательных организаций на основе организационно-технического, информационно-методического и ресурсного обеспечения.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является совершенствование механизмов управления системой образования Залесовского муниципального округа для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием.

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач:

обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование системы оценки качества образования;

организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций;

реализация регионального проекта « Цифровая образовательная среда» создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Мероприятия подпрограммы 5:

- внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимодействия в образовании;

- обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно-техническим, информационно-методическим и ресурсным обеспечением организаций системы образования, проведение краевых мероприятий работников образовательных организаций;

- повышение уровня пожарной безопасности организаций, подведомственных Минобрнауки Алтайского края;

- укрепление материально-технической базы учреждений (организаций);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 5

Показатели подпрограммы 5 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 5 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %;

увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов, до 83 %;

снижение удельного расхода тепловой энергии в подведомственных образовательных организациях до 0,09 Гкал/кв.м.;

снижение удельного расхода электроэнергии в подведомственных образовательных организациях до 21,50 кВт.ч/кв.м.;

снижение удельного расхода холодной воды в подведомственных образовательных организациях до 11,30 куб.м/чел.;

 в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, до 1 единицы;

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам до 15 %;

увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, до 20 %;

увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций до 15 %;

увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, до 30 %;

увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, до 15 %;

увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, до 40 %.

 увеличение доли учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки до 40%;

 увеличение доли заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки до 20%;

 увеличение доли педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов до 40%.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе» (далее – «подпрограмма 5») составляет 2 780,10 тыс. рублей, из них:

из муниципального бюджета − 2 780,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 306,2 тыс. рублей;

2021 год – 138,90тыс. рублей;

2022 год – 418,40 тыс. рублей;

2023 год – 449,60 тыс. рублей;

2024 год – 150,20 тыс. рублей;

2025 год – 246,80 тыс. рублей;

2026 год – 535,00 тыс. рублей;

2027 год - 535,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 5 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

4.Механизм реализации подпрограммы 5

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий подпрограммы 5 и контроль над реализацией осуществляет ответственный исполнитель программы управление по социальной политике и соисполнитель муниципальной программы отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 5: отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа; образовательные организации Залесовского муниципального округа.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения окружного бюджета.

Отдел по образованию:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

- рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации под программы.

Участники подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- обеспечивают методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Участники мероприятий подпрограммы 5 представляют информацию о ходе ее реализации в отдел по образованию управления по социальной политике ежеквартально.

Отдел по образованию ежеквартально направляет сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы 5 ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы 5, в управление по финансам Залесовского муниципального округа.

ПОДПРОГРАММА 6

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения

в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края

на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программыУчастники подпрограммы | Отдел по образованию управления по социальной политикеотдел по образованию Залесовского муниципального округа; |
|  | отдел архитектуры Администрации Залесовского муниципального округа;образовательные организации Залесовского муниципального округа |
| Цели подпрограммы  | создание в Залесовском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи подпрограммыПеречень мероприятий подпрограммы (при необходимости) | - обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах в общеобразовательных организациях;- перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше;- реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» создание новых мест в общеобразовательных организациях. |
|  |  |
| Показатели подпрограммы | - число новых мест в общеобразовательных организациях Залесовского муниципального округа, в том числе введенных путем:- строительства зданий школ;- строительства пристроев к существующим зданиям школ;- проведение капитального ремонта зданий школ;- число мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;- в рамках регионального проекта «Современная школа» число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020−2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Залесовском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края 2020-2027 годы» (далее – «подпрограмма 6») составляет 80 142,40 тыс. рублей, из них:из краевого бюджета – 69 523,70 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 15 217,70 тыс. рублей;2021 год – 37 835,20 тыс. рублей;2022 год – 16 470,80 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2027 год - 0,00 тыс. рублей.из муниципального бюджета – 10 618,70 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 801,10 тыс. рублей;2021 год – 2 129,40 тыс. рублей;2022 год – 1 471,80 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 3 516,40 тыс. рублей;2025 год – 1 000,00 тыс. рублей»;2026 год – 850,00 тыс. рублей»;2027 год - 850,00 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание 963 новых мест в общеобразовательных организациях Залесовского муниципального округа, в том числе введенных путем: строительства зданий школ – 550 мест;строительство пристроев к существующим зданиям школ;проведения капитального ремонта зданий школ – 413 места;число мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;в рамках регионального проекта «Современная школа» число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования необходимо обеспечить безопасность и комфортность условий их осуществления.

На территории Залесовского муниципального округа организовано обучение в одну смену для 100 % обучающихся. По результатам оценки демографической ситуации до 2027 года перспектива обучения в первую смену сохраняется.

По состоянию на 01.01.2020 в Залесовском муниципальном округе нет школ, находящихся в аварийном техническом состоянии, но требуется капитальный ремонт во всех ОО. В одной школе, здание имеет износ более 50 %, требуется проведение капитального ремонта. Все общеобразовательные организации округа обеспечены различными видами благоустройств. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и ранее и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам образования.

Проведен частичный или полный капитальный ремонт зданий 2 школ.

Следует также учитывать, что до 2027 года численность обучающихся в школах, согласно демографическому прогнозу, значительно не изменится.

Общая прогнозная потребность до 2027 года по вводу новых мест составляет 963 места, в том числе:

для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа, – 650 мест, для улучшения условий образования – 413 мест.

Необходимость реализации подпрограммы 6 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 6,

цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 6

2.1. Приоритетные направления в сфере

реализации подпрограммы 6

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 6 определяются следующими документами:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36458-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями работы в данном направлении являются:

реализация регионального проекта «Современная школа» в части создания новых мест;

перевод обучающихся на односменный режим обучения;

создание современных условий обучения школьников.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является создание в Залесовском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации подпрограммы 6 будут решены следующие задачи:

обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах в общеобразовательных организациях;

перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше;

реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Мероприятия подпрограммы 6:

- разработка проектно-сметной документации для строительства школы;

- строительство МБОУ Залесовская СОШ № 1;

- разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта общеобразовательных организаций;

- проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений Залесовского муниципального округа;

- проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

- строительство зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная общеобразовательная среда для школьников").

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 6

Показатели подпрограммы 6 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 6 обеспечит достижение следующих результатов:

создание 963 новых мест в общеобразовательных организациях Залесовского муниципального округа, в том числе введенных путем:

строительства зданий школ – 550 мест;

строительство пристроев к существующим зданиям школ;

проведение капитального ремонта зданий школ – 413 мест;

число мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

в рамках регионального проекта «Современная школа» число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 6

Реализация подпрограммы 6 будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 80 142,40 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 69 523,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 15 217,70 тыс. рублей;

2021 год – 37 835,20 тыс. рублей;

2022 год – 16 470,80 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год - 0,00 тыс. рублей.

из муниципального бюджета – 10 618,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 801,10 тыс. рублей;

2021 год – 2 129,40 тыс. рублей;

2022 год – 1 471,80 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 3 516,40 тыс. рублей;

2025 год – 1 000,00 тыс. рублей;

2026 год – 850,00 тыс. рублей;

2027 год - 850,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 6 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1. Механизм реализации подпрограммы 6

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий подпрограммы 6 и контроль над реализацией осуществляет ответственный исполнитель программы управление по социальной политике и соисполнитель муниципальной программы отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 6: отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа; образовательные организации Залесовского муниципального округа; отдел архитектуры и градостроительству Залесовского муниципального округа.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения окружного бюджета.

Отдел по образованию:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

- рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации под программы.

Участники подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- обеспечивают методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Участники мероприятий подпрограммы 6 представляют информацию о ходе ее реализации в отдел по образованию управления по социальной политике ежеквартально.

Отдел по образованию ежеквартально направляет сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы 6 ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы 6, в управление по финансам Залесовского муниципального округа.

ПОДПРОГРАММА 7

«Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей» муниципальной программы

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей» муниципальной программы

«Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы Участники подпрограммы | Отдел по образованию управление по социальной политике Залесовского муниципального округаОтдел по образованию управление по социальной политике Залесовского муниципального округа; |
|  | Орган опеки и попечительства; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Цель подпрограммы  | обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество |
| Задачи подпрограммыПеречень мероприятий подпрограммы (при необходимости) | укрепление кадрового потенциала органа опеки и попечительства;содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укреплению замещающих семей; модернизация специализированных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот |
| Показатели подпрограммы | - доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов;- доля органов опеки и попечительства, охваченных плановыми контрольными мероприятиями, проводимыми Министерством образования и науки Алтайского края;- доля граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости;- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных постинтернатным патронатом в период их обучения в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников таких организаций;- доля выпускников организаций для детей-сирот, охваченных помощью служб постинтернатного сопровождения, в общем количестве выпускников таких организаций. |
|  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 −2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2020-2027 годы» (далее – «подпрограмма 7») составляет 93,70 тыс. рублей, из них:из муниципального бюджета – 93,70 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 3,70 тыс. рублей;2024 год – 15,00 тыс. рублей;2025 год – 15,00 тыс. рублей;2026 год – 30,00 тыс. рублей;2027 год - 30,00 тыс. рублей.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов 100%;- увеличение доли органов опеки и попечительства, охваченных плановыми контрольными мероприятиями, проводимыми Министерством образования и науки Алтайского края, до 100%;- увеличение доли граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости, до 100%;- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных постинтернатным патронатом в период их обучения в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников таких организаций, до 46,1;- увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот, охваченных помощью служб постинтернатного сопровождения, в общем количестве выпускников таких организаций, до 100%. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7

В настоящее время в Залесовском муниципальном округе проживает 3221 несовершеннолетний гражданин. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детского населения составляет 1,8 % (55 человек), из них в замещающих семьях живут 52 ребенка, охвачены постинтернатным сопровождением 3 ребенка.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №  1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – «Концепция») среди наиболее значимых целей определены пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в таких организациях, развитие системы их постинтернатного сопровождения и адаптации, модернизация сети организаций для детей-сирот, предусматривающая их сокращение, преобразование в службы подготовки и сопровождения замещающих семей, а также создание для детей, которых не удастся устроить в семью, организаций с условиями проживания и воспитания, близкими к семейным.

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 2018 − 2027 годы объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р утвержден план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, которым обеспечена преемственность целей и задач, закрепленных Концепцией.

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также содержит актуальные поручения руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению реализации переданных субъектам Российской Федерации полномочий по опеке и попечительству, наполнения данных органов квалифицированными кадрами.

Концепцией рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации развитие программно-целевого подхода к достижению поставленных задач.

Разработка подпрограммы 7 обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, обеспечения защиты его прав и интересов при проживании в таких семьях, а при проживании в организации – создания условий, приближенных к домашним и способствующих развитию навыков самостоятельной жизни, последующей социализации.

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 7,

цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 7

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 7

Основными документами, определяющими стратегию государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:

федеральные законы:

от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

указы Президента Российской Федерации:

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

Цели и задачи, закрепленные вышеуказанными документами, содержатся в региональных нормативных актах:

законы Алтайского края:

от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»;

от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2010 № 387 «Об утверждении Положения об организации патронатного сопровождения выбывших воспитанников или выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Приоритетными направлениями деятельности в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:

содействие их семейному устройству и интеграции в общество;

обеспечение межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 7

Целью подпрограммы является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество.

В ходе реализации подпрограммы 7 будут решены следующие задачи:

укрепление кадрового потенциала органа опеки и попечительства;

содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укреплению замещающих семей;

модернизация специолизированных организаций для детей сирот и детей без попечения родителей;

развитие постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот.

Мероприятия подпрограммы 7:

- реализация программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения сотрудников органов опеки и попечительства;

- формирование профессиональных компетенций сотрудников органов опеки и попечительства путем методической и контрольной деятельности;

- распространение в средствах массовой информации сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с целью их дальнейшего устройства на воспитание в семьи граждан;

- расширение сети организаций, осуществляющих подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами;

- проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью пропаганды успешности приемных семей (оплата ГСМ для участия в мероприятиях, изготовление памяток);

- развитие на базе организаций для детей-сирот служб сопровождения замещающих семей, взявших на воспитание ребенка (детей);

- обеспечение деятельности подведомственных организаций для детей-сирот, дальнейшее создание в них современных условий, приближенных к семейным;

- повышение профессиональных компетенций сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- проведение в организациях для детей-сирот регулярных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, интеллектуальное, нравственное, физическое развитие воспитанников, их профориентацию, подготовку к самостоятельной жизни после выпуска;

- проведение мероприятий (научно-практические конференции, круглые столы, заседания краевого общественного Совета выпускников), направленных на межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, включая общественные и религиозные объединения, некомерческие организации волонтеров, бизнес-сообщество, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот;

- обеспечение деятельности служб постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот с целью их социализации в обществе;

- постинтернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 7

Показатели подпрограммы 7 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 7 обеспечит достижение следующих результатов:

доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов до 100%;

увеличение доли органов опеки и попечительства, охваченных плановыми контрольными мероприятиями, проводимыми Министерством образования и науки Алтайского края, до 100%;

увеличение доли граждан из числа нуждающихся выпусников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости, до 100%;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных постинтернатным патронатом в период их обучения в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников таких организаций, до 46,1;

увеличение доли выпусников организаций для детей-сирот, охваченных помощью служб постинтернатного сопровождения, в общем количестве выпускников таких организаций, до 100%.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 будет осуществляться в период с 2020 по 2027 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 7

Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 93,70 тыс. рублей, из них:

из муниципального бюджета – 93,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 3,70 тыс. рублей;

2024 год – 15,00 тыс. рублей;

2025 год – 15,00 тыс. рублей;

2026 год – 30,00 тыс. рублей;

2027 год - 30,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 7 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1. Механизм реализации подпрограммы 7

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий подпрограммы 7 и контроль над реализацией осуществляет ответственный исполнитель программы управление по социальной политике и соисполнитель муниципальной программы отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 7: отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа; орган опеки и попечительства, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Залесовского муниципального округа организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляет отдел по образованию управления по социальной политике Залесовского муниципального округа.

Участники реализации подпрограммы 7: органы опеки и попечительства организации для детей-сирот и детей оставшихся без попечения детей (по согласованию).

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения окружного бюджета.

Отдел по образованию:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы;

- рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации под программы.

Участники подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий подпрограммы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации подпрограммы;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;

- обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- обеспечивают методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

- разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы.

Участники мероприятий подпрограммы 7 представляют информацию о ходе ее реализации в отдел по образованию управления по социальной политике ежеквартально.

Отдел по образованию ежеквартально направляет сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы 7 ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы 7, в управление по финансам Залесовского муниципального округа.